## Hoja1
Fechas: | 6 de julio | 7 de julio | 8 de julio | 9 de julio | 10 de julio | 11 de julio | 13 de julio | 14 de julio | 15 de julio | 16 de julio | 17 de julio | 19 de julio | 22 de julio | 23 de julio | 24 de julio | 25 de julio | 26 y 27 de julio
Simón | Diseño de personajes | Diseño de nivel 2 | Pulido de nivel 2 | Animación de personajes y diseño de pantalla de inicio | Movimiento de enemigos | Diseño nivel 3 | Diseño boss 2 | Movimiento boss | Movimiento boss | Diseño enemigos mundo 2 | Añadir obstáculos | Colisiones | Música | Guardado | Cambio de escenarios | Aparición de enemigos | Pruebas y refinado
Juan | Diseño de enemigos | Diseño de nivel 1 | Selección de personaje | Clase jugador | Clase jugador | Jugadores en escena | Diseño boss 1 | Movimiento boss | Movimiento boss | Diseño enemigos mundo 3 | Cámara de personaje | Colisiones | Colisiones | Guardado | Cambio de escenarios | Apararición de enemigos | Pruebas y refinado